## Tubes 1
Tanggal | NIM | Nama | Aktivitas
29/10/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Membuat repository di github dan mulai menambahkan anggota kelompok sebagai collaborator
31/10/2022 | - | - | Melakukan pembagian tugas per spesifikasi fungsi/prosedur yang diperlukan
31/10/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Membuat ADT Queue
31/10/2022 | 18221065 | Josua Adriel | Membuat ADT Array
31/10/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Membuat ADT Mesin Karakter dan Mesin Kata
31/10/2022 | 18221065 | Josua Adriel | Melakukan revisi terhadap tipe data ElType (int jadi char*)
31/10/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Membuat sebagian besar dari game Diner Dash
2022-01-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Membuat prosedur deleteGame, load, dan queueGame
2022-01-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Mengontak asisten untuk menjadwalkan asistensi pertama
2022-01-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Memodifikasi ADT yang sudah ada (mengubah tipe data TabInt menjadi TabKata)
2022-01-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat fungsi untuk membaca file txt ke dalam program
2022-02-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat prosedur playGame, save, dan skipGame
2022-02-11 | 18221065 | Josua Adriel | Membuat prosedur start dan listGame
2022-02-11 | 18221065 | Josua Adriel | Melakukan revisi terhadap ADT (mengubah include .c menjadi .h)
2022-02-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging terhadap fungsi dan prosedur yang sudah direalisasikan pada branch masing-masing anggota
2022-02-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat prosedur createGame
2022-03-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Memodifikasi ADT mesinkarakter dan ADT mesinkata (tidak menggunakan scanf lagi, melainkan stdin) dan menambahkan beberapa fungsi tambahan pada ADT
2022-03-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Melakukan revisi terhadap prosedur createGame
2022-03-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-03-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap ADT mesinkata serta prosedur deleteGame dan listGame
2022-03-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Mengubah directory dari data dan readme file
2022-03-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap input dari prosedur save
2022-03-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-03-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap fungsi/prosedur skipGame dan playGame
2022-03-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Menambahkan ADT mesinkarakter dan ADT mesinkata khusus untuk pita file
2022-03-11 | 18221065 | Josua Adriel | Melakukan merging main ke branch dan merging lagi ke main
2022-03-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-04-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan modifikasi terhadap ADT mesinkarakter dan ADT mesinkata (supaya dapat menerima tipe data Kata yang tidak mengandung spasi di dalamnya)
2022-04-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Mengembalikan bentuk ADT ke sebelum modifikasi
2022-04-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap fungsi/prosedur skipGame dan save (sehingga bisa menyimpan langsung di data)
2022-04-11 | 18221065 | Josua Adriel | Membuat prosedur help
2022-04-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-04-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian cover dan ringkasan
2022-04-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap ADT-ADT yang ada dan membuat main program
2022-04-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan modifikasi terhadap ADT mesinkarakter dan ADT mesinkata dan menambahkan prosedur CLOSE pita
2022-04-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-04-11 | - | - | Melakukan asistensi pertama tugas besar
2022-08-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat prosedur quit dan driver untuk ADT mesinkata
2022-08-11 | 18221065 | Josua Adriel | Melakukan merging main ke branch dan merging lagi ke main
2022-08-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan update terhadap directory dari driver ADT dan main program
2022-08-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap fungsi/prosedur txt reader, playGame, skipGame, save, load, dan WordToStr
2022-08-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-08-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap fungsi/prosedur deleteGame, queueGame, main program dan merapikan ADT array
2022-08-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan finalisasi terhadap game Diner Dash dan RNG
2022-08-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-09-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan modifikasi terhadap game dan ADT Queue (mengubah Queue menjadi QueueDash)
2022-09-11 | 18221065 | Josua Adriel | Melakukan perbaikan terhadap bug yang ada pada fungsi ketika dijalankan di main program
2022-09-11 | 18221065 | Josua Adriel | Membuat driver ADT Queue
2022-09-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat Log Activity anggota kelompok
2022-09-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap fungsi txt reader, load, dan start serta merapikan fungsi/prosedur displayQueueGame, listGame, dan skipGame
2022-09-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Merapikan struktur main program
2022-09-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Memperbaiki bug yang ada pada fungsi load
2022-09-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan update terhadap game dan save ketika memanggil prosedur quit
2022-09-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat game custom (Air Traffic Control) dan driver ADT array
2022-09-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-09-11 | 18221065 | Josua Adriel | Melakukan revisi terhadap driver ADT queue
2022-09-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Menambahkan interface untuk game yang sudah dibuat dan membuat driver ADT Queue Dash
2022-09-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-10-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Struktur Data Mesin Karakter
2022-10-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-10-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Memperbaiki bug yang ada pada main program
2022-10-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap prosedur playGame dan skipGame
2022-10-11 | - | - | Melakukan asistensi kedua tugas besar dan melakukan demo untuk mengecek bug yang ada pada main program
2022-10-11 | - | - | Memperbaiki bug yang terdapat pada main program (prosedur deleteGame)
2022-10-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-10-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Memperbaiki bug yang terdapat pada prosedur createGame
2022-10-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Struktur Data Mesin Kata dan Array
2022-10-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Membuat laporan bagian Struktur Data Queue Dash
2022-10-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat laporan bagian Spesifikasi Tambahan untuk Custom Game
2022-11-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
2022-11-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Memperbaiki input command untuk prosedur skipGame
2022-11-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat driver ADT mesinkarakter dan memperbaiki driver ADT mesinkata
2022-11-11 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Struktur Data Queue dan Program Utama
2022-11-11 | 18221065 | Josua Adriel | Membuat laporan bagian Data Test
2022-11-11 | 18221123 | Abraham Megantoro | Membuat laporan bagian Data Test
2022-11-11 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat laporan bagian Data Test
2022-11-11 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Membuat laporan bagian Test Script

## Tubes 2
Tanggal | NIM | Nama | Aktivitas
18/11/2022 | - | - | Melakukan pembagian tugas per spesifikasi fungsi/prosedur yang diperlukan
20/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat ADT tambahan yang digunakan untuk keperluan Tugas Besar 2
20/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat prosedur history dan memodifikasi main progam serta prosedur lainnya sehingga dapat memuat list history
20/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
21/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat game Tower of Hanoi dan menambahkan prosedur reset history
21/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap prosedur history (mengganti ADT List ke ADT Stack) dan menghapus prosedur reset history
21/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
23/11/2022 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat prosedur reset history
23/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
24/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap prosedur deleteGame yang terkait dengan prosedur history
24/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Menambahkan beberapa spek ke game Tower of Hanoi
25/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Menambahkan bonus game beserta ADT-nya (Tree dan ListRekursif) ke dalam program
25/11/2022 | 18221065 | Josua Adriel | Membuat prosedur scoreboard dan resetScoreboard serta memodifikasi ADT Set & Map
25/11/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Membuat ADT List untuk game Snake of Meteor serta membuat game Snake of Meteor itu
25/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
26/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Membuat game Hangman serta memodifikasi beberapa ADT dan prosedur lain pada program
26/11/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan modifikasi terhadap game-game yang sudah dibuat (return score setiap pemain)
26/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
26/11/2022 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat Log Activity anggota kelompok dan membuat dokumen laporan
26/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Menambahkan fitur quit pada game Tower of Hanoi dan melakukan revisi terhadap print scoreboard ke layar
26/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap prosedur deleteGame (nomor game yang tidak dapat dihapus menjadi 1-7)
26/11/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan revisi terhadap game Snake on Meteor (bagian obstacle dan print ke layar)
26/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
27/11/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Menambahkan primitif tambahan pada ADT mesin kata untuk mempermudah pengaksesan scoreboard
27/11/2022 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Melakukan revisi terhadap prosedur scoreboard, beberapa prosedur lain dan game lain yang terkait dengan scoreboard
27/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
27/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan beberapa modifikasi terhadap prosedur scoreboard, help, dan game hangman
27/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Menambahkan prosedur clear untuk clear screen yang bisa ditangani oleh OS Linux
27/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap game Hangman dan prosedur resetScoreboard
27/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat laporan bagian Spesifikasi Tambahan untuk Custom Game (The Glass Game)
27/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Merapikan game Hangman dan melakukan revisi terhadap prosedur clear()
27/11/2022 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat driver untuk ADT Stack, Set, Map, dan List Linier, serta melakukan revisi terhadap prosedur resethistory
28/11/2022 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Struktur Data Stack
28/11/2022 | 18221065 | Josua Adriel | Memperbaiki bug yang ada pada main program, game hangman, dan boolean.c
28/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Melakukan revisi terhadap beberapa bagian dari game Tower of Hanoi
28/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan merging ke main dari pull request
28/11/2022 | 18221123 | Abraham Megantoro | Memperbaiki bug yang terdapat pada prosedur resetScoreboard
28/11/2022 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Struktur Data Set & Map
29/11/2022 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Struktur Data Linked List
29/11/2022 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat laporan bagian Struktur Data List Rekursif
2022-01-12 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Program Utama, Data Test, dan Tabel Pembagian Kerja Anggota
2022-01-12 | 18221123 | Abraham Megantoro | Memperbaiki bug deleteGame serta merapihikan Hangman dan resetHistory
2022-01-12 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Memperbaiki bug saat pengguna memasukkan username dan menambahkan keterangan pada Snake On Meteor
2022-01-12 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Merevisi Driver ADT serta memperbaiki resetHistory
2022-01-12 | 18221121 | Rozan Ghosani | Memperbaiki bug history
2022-01-12 | 18221123 | Abraham Megantoro | Memperbaiki mesinkata, mesinkarakter, dan program agar dapat dijalankan di Linux
2022-01-12 | 18221121 | Rozan Ghosani | Memperbaiki bug dan delay pada permainan Tower of Hanoi, ATC, dan The Glass Game
2022-02-12 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Memperbaiki bug RNG dan menambahkan driver listsom
2022-02-12 | 18221157 | Cathleen Lauretta | Membuat laporan bagian Test Script
2022-02-12 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat laporan bagian Struktur Data Tree
2022-02-12 | 18221123 | Abraham Megantoro | Membuat laporan bagian Fitur Tambahan dan Test Script, serta menghias README.md
2022-02-12 | 18221123 | Abraham Megantoro | Melakukan revisi terhadap game Hangman (bisa handle huruf kecil), ADT mesinkata beserta drivernya
2022-02-12 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Memperbaiki bug pada Snake on Meteor
2022-02-12 | 18221143 | Lie, Kevin Sebastian | Membuat laporan bagian Struktur Data List Linier untuk Snake on Meteor
2022-02-12 | 18221121 | Rozan Ghosani | Membuat driver untuk ADT listrek dan ADT binTree